## Slide 1: 项目（产品）周报
转子链项目
字号：至尚 日期：17年11月17日

## Slide 2: 时间计划
11.1
11.10
研发设计
系统测试
编码开发
11.17
当前时间
组织管理优化功能设计
后台架构改造设计
研发联调
前后端编码开发
系统测试
威宁和象翌需求调研
需求调研
12.16
12.23
01.05
系统联调测试
生产上线
12.31

## Slide 3
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 4
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 5
详细进展情况
下周工作计划
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 1、组织、岗位、职务、用户支持多企业分权管理开发（修能） 2、组织代码自动生成（修能） 3、组织管理前端页面优化（修能） | 修能 | 至尚
用户中心对接 | 1、完成与用户中心对接方案的设计。（熊贤云） | 熊贤云 | 春晖
Ipad测试 | 1、完成ipad版测试工作。（朝闻） | 朝闻 | 曹花
威宁集团流程演示与适配 | 1、威宁集团流程演示与适配 | 彭锋 | 至尚

## Slide 6
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 7
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 8: 待跟进项及风险
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
上周议题回顾与跟踪
本周待跟进项
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 | 用户信息更新消息监听实现方案： 1）明确用户信息新增、修改、删除的入口 2）用户消息如何跟转子链存在的用户关联起来 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案
2 | 密码同步 1）明确密码修改的入口 2）要同步密码到用户中心需要修改转子链加密方法，修改之后转子链数据库中的旧用户密码处理方案 3）其他系统修改密码后如何同步到转子链 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案

## Slide 9
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 10
谢 谢！

## Slide 11: 项目（产品）周报
转子链项目
字号：至尚 日期：17年11月17日

## Slide 12: 时间计划
11.1
11.10
研发设计
系统测试
编码开发
11.17
当前时间
组织管理优化功能设计
后台架构改造设计
研发联调
前后端编码开发
系统测试
威宁和象翌需求调研
需求调研
12.16
12.23
01.05
系统联调测试
生产上线
12.31

## Slide 13
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 14
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 15
详细进展情况
下周工作计划
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 1、组织、岗位、职务、用户支持多企业分权管理开发（修能） 2、组织代码自动生成（修能） 3、组织管理前端页面优化（修能） | 修能 | 至尚
用户中心对接 | 1、完成与用户中心对接方案的设计。（熊贤云） | 熊贤云 | 春晖
Ipad测试 | 1、完成ipad版测试工作。（朝闻） | 朝闻 | 曹花
威宁集团流程演示与适配 | 1、威宁集团流程演示与适配 | 彭锋 | 至尚

## Slide 16
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 17
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 18: 待跟进项及风险
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
上周议题回顾与跟踪
本周待跟进项
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 | 用户信息更新消息监听实现方案： 1）明确用户信息新增、修改、删除的入口 2）用户消息如何跟转子链存在的用户关联起来 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案
2 | 密码同步 1）明确密码修改的入口 2）要同步密码到用户中心需要修改转子链加密方法，修改之后转子链数据库中的旧用户密码处理方案 3）其他系统修改密码后如何同步到转子链 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案

## Slide 19
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 20
谢 谢！

## Slide 21: 项目（产品）周报
转子链项目
字号：至尚 日期：17年11月17日

## Slide 22: 时间计划
11.1
11.10
研发设计
系统测试
编码开发
11.17
当前时间
组织管理优化功能设计
后台架构改造设计
研发联调
前后端编码开发
系统测试
威宁和象翌需求调研
需求调研
12.16
12.23
01.05
系统联调测试
生产上线
12.31

## Slide 23
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 24
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 25
详细进展情况
下周工作计划
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 1、组织、岗位、职务、用户支持多企业分权管理开发（修能） 2、组织代码自动生成（修能） 3、组织管理前端页面优化（修能） | 修能 | 至尚
用户中心对接 | 1、完成与用户中心对接方案的设计。（熊贤云） | 熊贤云 | 春晖
Ipad测试 | 1、完成ipad版测试工作。（朝闻） | 朝闻 | 曹花
威宁集团流程演示与适配 | 1、威宁集团流程演示与适配 | 彭锋 | 至尚

## Slide 26
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 27
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 28: 待跟进项及风险
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
上周议题回顾与跟踪
本周待跟进项
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 | 用户信息更新消息监听实现方案： 1）明确用户信息新增、修改、删除的入口 2）用户消息如何跟转子链存在的用户关联起来 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案
2 | 密码同步 1）明确密码修改的入口 2）要同步密码到用户中心需要修改转子链加密方法，修改之后转子链数据库中的旧用户密码处理方案 3）其他系统修改密码后如何同步到转子链 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案

## Slide 29
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 30
谢 谢！

## Slide 31: 项目（产品）周报
转子链项目
字号：至尚 日期：17年11月17日

## Slide 32: 时间计划
11.1
11.10
研发设计
系统测试
编码开发
11.17
当前时间
组织管理优化功能设计
后台架构改造设计
研发联调
前后端编码开发
系统测试
威宁和象翌需求调研
需求调研
12.16
12.23
01.05
系统联调测试
生产上线
12.31

## Slide 33
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 34
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 35
详细进展情况
下周工作计划
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 1、组织、岗位、职务、用户支持多企业分权管理开发（修能） 2、组织代码自动生成（修能） 3、组织管理前端页面优化（修能） | 修能 | 至尚
用户中心对接 | 1、完成与用户中心对接方案的设计。（熊贤云） | 熊贤云 | 春晖
Ipad测试 | 1、完成ipad版测试工作。（朝闻） | 朝闻 | 曹花
威宁集团流程演示与适配 | 1、威宁集团流程演示与适配 | 彭锋 | 至尚

## Slide 36
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 37
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 38: 待跟进项及风险
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
上周议题回顾与跟踪
本周待跟进项
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 | 用户信息更新消息监听实现方案： 1）明确用户信息新增、修改、删除的入口 2）用户消息如何跟转子链存在的用户关联起来 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案
2 | 密码同步 1）明确密码修改的入口 2）要同步密码到用户中心需要修改转子链加密方法，修改之后转子链数据库中的旧用户密码处理方案 3）其他系统修改密码后如何同步到转子链 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案

## Slide 39
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 40
谢 谢！

## Slide 41: 项目（产品）周报
转子链项目
字号：至尚 日期：17年11月17日

## Slide 42: 时间计划
11.1
11.10
研发设计
系统测试
编码开发
11.17
当前时间
组织管理优化功能设计
后台架构改造设计
研发联调
前后端编码开发
系统测试
威宁和象翌需求调研
需求调研
12.16
12.23
01.05
系统联调测试
生产上线
12.31

## Slide 43
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 44
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 45
详细进展情况
下周工作计划
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 1、组织、岗位、职务、用户支持多企业分权管理开发（修能） 2、组织代码自动生成（修能） 3、组织管理前端页面优化（修能） | 修能 | 至尚
用户中心对接 | 1、完成与用户中心对接方案的设计。（熊贤云） | 熊贤云 | 春晖
Ipad测试 | 1、完成ipad版测试工作。（朝闻） | 朝闻 | 曹花
威宁集团流程演示与适配 | 1、威宁集团流程演示与适配 | 彭锋 | 至尚

## Slide 46
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 47
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 48: 待跟进项及风险
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
上周议题回顾与跟踪
本周待跟进项
序号 | 待解决问题 | 责任人 | 状态 | 关闭时间 | 处理结果
1 | 用户信息更新消息监听实现方案： 1）明确用户信息新增、修改、删除的入口 2）用户消息如何跟转子链存在的用户关联起来 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案
2 | 密码同步 1）明确密码修改的入口 2）要同步密码到用户中心需要修改转子链加密方法，修改之后转子链数据库中的旧用户密码处理方案 3）其他系统修改密码后如何同步到转子链 | 熊贤云 | 处理中 |  | 待与春晖进一步沟通方案

## Slide 49
详细进展情况
本周完成情况
子模块 | 工作内容 | 负责人 | 相关方
组织管理 | 需求设计（已完成）： 1、职务管理支持多企业分权管理（陈世龙） 2、用户管理支持多企业分权管理（陈世龙） 3、组织管理支持多企业分权管理（陈世龙） 4、组织管理前端页面优化（陈世龙） 5、角色管理功能调整与优化（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
流程管理 | 需求设计（已完成）： 1、流程管理支持多企业分权管理（陈世龙） | 陈世龙 | 至尚
用户中心对接 | 1.完成用户中心字号同步问题 2.明确用户信息更新消息监听实现方案 3.完成翌能环境用户信息同步不成功问题排查 | 熊贤云 | 春晖

## Slide 50
谢 谢！